## zal 2
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu m.in. zwiększania retencji oraz wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy - zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)
Lp. | Lp_B* * B1 - numer zadania; B1-1 - numer urządzenia wodnego w ramach zadania B1 | Obszar Dorzecza | Ciek, jezioro | Nazwa zadania | Zakres zadania | Planowana/szacowana retencja [tys m3] | Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Województwo | Harmonogram |  | Uzasadnienie celowości zadania według kryterium stopnia zagrożenia suszą w RW
[9 empty] | Planowana data rozpoczęcia zadania | Planowana data zakończenia zadania
[rozpoczęcie realizacji robót]
1 | B1-1 | Pregoły | Guber | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących | Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym | 88 | RZGW Białystok | warmińsko-mazurskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
2 | B1-2 | Pregoły | Guber |  | Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym | 43.5 | RZGW Białystok | warmińsko-mazurskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
3 | B1-3 | Pregoły | Guber |  | Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym | 107 | RZGW Białystok | warmińsko-mazurskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
4 | B1-4 | Pregoły | Guber |  | Remont jazu o dostatecznym stanie technicznym | 39.5 | RZGW Białystok | warmińsko-mazurskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
5 | B2-1 | Wisły | Kanał Kuwaski | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę budowli piętrzących | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 27 | RZGW Białystok | podlaskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
6 | B2-2 | Wisły | Kanał Kuwaski |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 41.4 | RZGW Białystok | podlaskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
7 | B2-3 | Wisły | Kanał Kuwaski |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 44.2 | RZGW Białystok | podlaskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
8 | B3 | Wisły | Szpęgawa | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 4+680 | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 185 | RZGW Gdańsk | pomorskie | 2020 [2021] | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
9 | B4 | Wisły | Liwa | Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń | Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 7500 | RZGW Gdańsk | pomorskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
10 | B5-1 | Wisły | Niechwaszcz | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926, remont i modernizacje jazu w km 15+432, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do nawodnień rolniczych z rzeki Niechwaszcz i na piętrzenie wody na budowlach piętrzących rz. Niechwaszcz w km: 11+926, 15+432, oraz prowadzenie nawodnień rolniczych w dolinie rzeki Niechwaszcz | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 28 | RZGW Gdańsk | pomorskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
11 | B5-2 | Wisły | Niechwaszcz |  | Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 64 | RZGW Gdańsk | pomorskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
12 | B6-1 | Wisły | Kanał Górny Niziny Toruńskiej | Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230 | Budowa zastawki | 15.44 | RZGW Gdańsk | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2020 | umiarkowanie zagrożony suszą
13 | B6-2 | Wisły | Kanał Górny Niziny Toruńskiej |  | Budowa zastawki | 17.55 | RZGW Gdańsk | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2020 | umiarkowanie zagrożony suszą
14 | B6-3 | Wisły | Kanał Górny Niziny Toruńskiej |  | Budowa zastawki | 30.15 | RZGW Gdańsk | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2020 | umiarkowanie zagrożony suszą
15 | B6-4 | Wisły | Kanał Górny Niziny Toruńskiej |  | Budowa zastawki | 80.55 | RZGW Gdańsk | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2020 | umiarkowanie zagrożony suszą
16 | B6-5 | Wisły | Kanał Górny Niziny Toruńskiej |  | Budowa zastawki | 40.5 | RZGW Gdańsk | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2020 | umiarkowanie zagrożony suszą
17 | B7-1 | Odry | Troja | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300 | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 4 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
18 | B7-2 | Odry | Troja |  | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 0.5 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
19 | B7-3 | Odry | Troja |  | Przebudowa jazu o złym stanie technicznym | 0.7 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
20 | B8-1 | Odry | Psina | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600 | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 7 | RZGW Gliwice | śląskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
21 | B8-2 | Odry | Psina |  | Przebudowa jazu o złym stanie technicznym | 4 | RZGW Gliwice | śląskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
22 | B8-3 | Odry | Psina |  | Przebudowa jazu o złym stanie technicznym | 0.8 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
23 | B9-1 | Odry | Jemielnica | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471 | Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki | 7 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
24 | B9-2 | Odry | Jemielnica |  | Odbudowa poprzez wymianę płaskowników i desek, remont śrub wyciągowych, budowa przepławki | 2 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
25 | B9-3 | Odry | Jemielnica |  | Przebudowa na jaz regulowany ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki | 0.65 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
26 | B9-4 | Odry | Jemielnica |  | Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki | 1.3 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
27 | B9-5 | Odry | Jemielnica |  | Przebudowa na jaz z szandorami podnoszonymi, ze śrubami wyciągowymi, budowa przepławki | 1.7 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
28 | B9-6 | Odry | Jemielnica |  | Do odbudowy szandory i śruby wyciągowe. Do wymiany kładka. Budowa Przepławki | 8 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
29 | B9-7 | Odry | Jemielnica |  | Stan dobry. Konserwacja w ramach pozwolenia. Budowa przepławki | 4.5 | RZGW Gliwice | opolskie | 2022 | 2023 | umiarkowanie zagrożony suszą
30 | B10-1 | Wisły | Nida Biała | Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie | Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 107 | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
31 | B10-2 | Wisły | Nida Biała |  | Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
32 | B10-3 | Wisły | Lipnica |  | Częściowa odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
33 | B10-4 | Wisły | Rudka |  | Częściowa odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
34 | B10-5 | Wisły | Grabówka |  | Częściowa odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
35 | B11-1 | Wisły | Dopływ z Mniszowa | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954 | Budowa zastawki | 1.4 | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
36 | B11-2 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
37 | B11-3 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
38 | B11-4 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
39 | B11-5 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
40 | B11-6 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
41 | B11-7 | Wisły | Dopływ z Mniszowa |  | Budowa zastawki |  | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
42 | B12 | Wisły | Łużnianka | Przebudowa jazu wraz z udrożnieniem powyżej jazu na pot. Łużnianka w m. Łużna, gm. Łużna | Przebudowa jazu, udrożnienie koryta | 2 | RZGW Kraków | małopolskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
43 | B13 | Wisły | Wschodnia | Odtworzenie kanału Młynówka dopływu rzeki Wschodniej | Udrożnienie kanału Młynówka | 3.7 | RZGW Kraków | świętokrzyskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
44 | B14 | Wisły | potok bez nazwy, dopływ Glinnej | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku bez nazwy dopływu Glinnej w gminie Jeleśnia | Budowa zapory ziemnej | 80 | RZGW Kraków | śląskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
45 | B15 | Wisły | potok Sopotnia | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia | Budowa zapory ziemnej | 60 | RZGW Kraków | śląskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
46 | B16-1 | Odry | Struga Biskupia | Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu | Budowa jazu zastawkowego | 0.105 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
47 | B16-2 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa jazu zastawkowego | 0.108 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
48 | B16-3 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych | brak danych | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
49 | B16-4 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych | brak danych | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
50 | B16-5 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych | brak danych | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
51 | B16-6 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych | brak danych | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
52 | B16-7 | Odry | Struga Biskupia |  | Budowa mnichów, progów piętrzących i przegród kamiennych | brak danych | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
53 | B17-1 | Odry | Rgilewka | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek: rzeki Rgilewki, rzeki Tralalki, Strugi Kiełczewskiej, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego poprzez odbudowę jazów na rz. Rgilewce (aktualne pozwolenie na budowę) oraz remont niektórych budowli piętrzących rzeka Tralalka, rzeka Orłówka, Kanał Bylice, Kanał Dzierzbicki | Budowa jazu | 2.668 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
54 | B17-2 | Odry | Rgilewka |  | Budowa jazu | 5.83 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
55 | B17-3 | Odry | Rgilewka |  | Budowa jazu | 2.469 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
56 | B17-4 | Odry | Rgilewka |  | Budowa jazu | 3.124 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
57 | B17-5 | Odry | Rgilewka |  | Budowa jazu | 2.55 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
58 | B17-6 | Odry | Rgilewka |  | Budowa jazu | 4.315 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
59 | B18 | Odry | Struga Kraszewicka | Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Struga Kraszewicka poprzez spiętrzenie wód | Odbudowa koryta rzeki do projektowanych parametrów | 3.5 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
60 | B19 | Odry | Samica Stęszewska | Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Dymaczewskie) | Odbudowa/budowa zastawki | 250 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
61 | B20 | Odry | Samica Stęszewska | Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Witobelskie) | Budowa zastawki | 200 | RZGW Poznań | wielkopolskie | 2021 | 2021 | silnie zagrożony suszą
62 | B21-1 | Wisły | Potok Rzochowski | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa przepusto-zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 3.2 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
63 | B21-2 | Wisły | Potok Rzochowski |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
64 | B21-3 | Wisły | Potok Grądzki |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 5.4 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
65 | B21-4 | Wisły | Potok Grądzki |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
66 | B21-5 | Wisły | Potok Grądzki |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
67 | B22-1 | Wisły | Tuszymka Duża | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 51.677 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
68 | B22-2 | Wisły | Tuszymka Duża |  | Remont jazu o dobrym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
69 | B22-3 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
70 | B22-4 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
71 | B22-5 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
72 | B22-6 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
73 | B22-7 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
74 | B22-8 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
75 | B22-9 | Wisły | Tuszymka Mała |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
76 | B23-1 | Wisły | Wielopolka | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
77 | B23-2 | Wisły | Wielopolka |  | Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
78 | B24-1 | Wisły | Potok Czarny | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarny poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 2.4 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
79 | B24-2 | Wisły | Potok Czarny |  | Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
80 | B25 | Wisły | Mrowla | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mrowla poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 5.6 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
81 | B26 | Wisły | Orlisko | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Orlisko poprzez odbudowę budowli piętrzącej | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 25 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
82 | B27 | Wisły | Trześniówka | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Trześniówka poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 30 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2022 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
83 | B28-1 | Wisły | Borowina | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 30 | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
84 | B28-2 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
85 | B28-3 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
86 | B28-4 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
87 | B28-5 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
88 | B28-6 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
89 | B28-7 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
90 | B28-8 | Wisły | Borowina |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | lubelskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
91 | B29 | Wisły | Barcówka | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Barcówka poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 50 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
92 | B30-1 | Wisły | Przyrwa | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa poprzez odbudowę budowli piętrzących | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 30 | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
93 | B30-2 | Wisły | Przyrwa |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Rzeszów | podkarpackie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
94 | B31-1 | Odry | Dzierżęcinka | Węzeł wodny - rzeka Dzierżecinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin | Przebudowa stopnia/bystrza o dostatecznym stanie technicznym | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
95 | B31-2 | Odry | stacja pomp Bonin |  | Przebudowa stacji pomp o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
96 | B31-3 | Odry | wały nad jez. Lubiatowo |  | Przebudowa wałów przeciwpowodziowych o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
97 | B31-4 | Odry | wały nad jez. Lubiatowo |  | Przebudowa wałów przeciwpowodziowych o dostatecznym stanie technicznym |  | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
98 | B32-1 | Odry | Kanał Płociński | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym | 0.85 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
99 | B32-2 | Odry | Kanał Darzowicki |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
100 | B32-3 | Odry | Kanał Darzowicki |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
101 | B32-4 | Odry | Kanał Mokrzycki |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 0.85 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
102 | B33-1 | Odry | Lewińska Struga | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym | 0.75 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
103 | B33-2 | Odry | Lewińska Struga |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym | 0.9 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
104 | B33-3 | Odry | Lewińska Struga |  | Odbudowa zastawki-śluzy o złym stanie technicznym | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
105 | B33-4 | Odry | Lewińska Struga |  | Odbudowa przepustu o złym stanie technicznym | 0.9 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
106 | B34-1 | Odry | Kanał Karsibór | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym | 0.8 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
107 | B34-2 | Odry | Kanał Karsibór |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o złym stanie technicznym | 0.8 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
108 | B35 | Odry | Mała Ina | Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów | Odbudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 30 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
109 | B36-1 | Odry | Kanał Mielno Chwarstno | Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach | Modernizacja zastawki wraz z ubezpieczeniem dna oraz skarp na wlocie i wylocie | 1.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
110 | B36-2 | Odry | Kanał Sielsko Mielno |  | Modernizacja zastawki wraz z poszurem i ponurem | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
111 | B36-3 | Odry | Kanał Sielsko Mielno |  | Modernizacja zastawki, poszuru i ponuru | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
112 | B36-4 | Odry | Kanał Sosnowo |  | Modernizacja zastawki oraz skarp i dna zastawki na wlocie do rurociągu | 1.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
113 | B36-5 | Odry | Kanał Gardno |  | Modernizacja zastawki wraz z poszurem i ponurem | 0.8 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
114 | B36-6 | Odry | Kanał Gardno |  | Modernizacja zastawki obejmująca skarpy oraz dno na wlocie i wylocie przepustu z zastawką | 0.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
115 | B36-7 | Odry | Kanał Kraśnik |  | Modernizacja ubezpieczenia dna oraz skarp zastawki | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
116 | B36-8 | Odry | Golnica |  | Modernizacja ubezpieczenia na wlocie i wylocie przepustu z zastawką | 1.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
117 | B36-9 | Odry | Wilkowa |  | Odbudowa i modernizacja dna oraz skarp na wlocie i wylocie zastawki | 0.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
118 | B36-10 | Odry | Galbena |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
119 | B36-11 | Odry | Galbena |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.25 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
120 | B36-12 | Odry | Rzepczynka |  | Odbudowa przepusto-zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.38 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
121 | B36-13 | Odry | Stara Rega |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.13 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
122 | B36-14 | Odry | Stara Rega |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.58 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
123 | B36-15 | Odry | Stara Rega |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.37 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
124 | B36-16 | Odry | Łoźnica |  | Modernizacja przepusto-zastawki | 0.81 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
125 | B36-17 | Odry | Kanał Zagórzyce |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.83 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
126 | B36-18 | Odry | Kanał Rarwino-Skarchowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 5.81 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
127 | B36-19 | Odry | Kanał Skarchowo-Buszęcin |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 5.94 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
128 | B36-20 | Odry | Kanał Kukułowo |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
129 | B36-21 | Odry | Wołczenica |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 0 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
130 | B36-22 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja progu kamiennego | 2.16 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
131 | B36-23 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja progu z piętrzeniem | 24 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
132 | B36-24 | Odry | Wołczenica |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 0 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
133 | B36-25 | Odry | Wołczenica | Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach | Modernizacja jazu | 0 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
134 | B36-26 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 9.72 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
135 | B36-27 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 14.52 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
136 | B36-28 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 4.71 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
137 | B36-29 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.37 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
138 | B36-30 | Odry | Wołczenica |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 0.61 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
139 | B36-31 | Odry | Kanał Bochlin |  | Modernizacja zastawki | 2.81 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
140 | B36-32 | Odry | Kanał Bochlin |  | Modernizacja zastawki | 0.9 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
141 | B36-33 | Odry | Kanał Bochlin |  | Modernizacja zastawki | 4.22 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
142 | B36-34 | Odry | Dobrzyca |  | Modernizacja zastawki | 2.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
143 | B36-35 | Odry | Trzechelska Struga |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.88 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
144 | B36-36 | Odry | Trzechelska Struga |  | Modernizacja zastawki | 2.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
145 | B36-37 | Odry | Karwia Struga |  | Odbudowa zastawki i niedostatecznym stanie technicznym | 0.64 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
146 | B36-38 | Odry | Struga Ostromicka |  | Modernizacja zastawki | 4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
147 | B36-39 | Odry | Struga Ostromicka |  | Modernizacja zastawki | 1.15 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
148 | B36-40 | Odry | Struga Przybiernowska |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 2.05 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
149 | B36-41 | Odry | Kanał Sieniechowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 1.04 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
150 | B36-42 | Odry | Kanał Sieniechowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 0.85 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
151 | B36-43 | Odry | Kanał Sieniechowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.05 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
152 | B36-44 | Odry | Kanał Koniewo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.14 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
153 | B36-45 | Odry | Kanał Koniewo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
154 | B36-46 | Odry | Kanał Chrząstowo B |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 9.57 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
155 | B36-47 | Odry | Kanał Chrząstowo B |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
156 | B36-48 | Odry | Kanał Chrząstowo A |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 1.6 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
157 | B36-49 | Odry | Kanał Chrząstowo A |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 7.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
158 | B36-50 | Odry | Kanał Trzebieszów A |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 13.06 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
159 | B36-51 | Odry | Kanał Trzebieszów A |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 10 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
160 | B36-52 | Odry | Kanał Trzebieszów C |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
161 | B36-53 | Odry | Kanał Trzebieszów D |  | Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem | 1.15 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
162 | B36-54 | Odry | Kanał Trzebieszów B |  | Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
163 | B36-55 | Odry | Kanał Mokrawicki |  | Modernizacja wlotu do syfonu z piętrzeniem | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
164 | B36-56 | Odry | Kanał Mokrawicki-ulgi |  | Odbudowa klapy upustowej o niedostatecznym stanie technicznym | 1.92 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
165 | B36-57 | Odry | Kanał Mokrawicki |  | Odbudowa przepustu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 2.14 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
166 | B36-58 | Odry | Kanał Mokrawicki |  | Modernizacja wlotu do rur z piętrzeniem | 1.1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
167 | B36-59 | Odry | Kanał Mokrawicki |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
168 | B36-60 | Odry | Kanał Mokrawicki |  | Odbudowa wlotu do syfonu z piętrzeniem o niedostatecznym stanie technicznym | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
169 | B36-61 | Odry | Kanał Grębowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 1.07 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
170 | B36-62 | Odry | Kanał Grębowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 1.6 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
171 | B36-63 | Odry | Kanał Grębowo |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
172 | B36-64 | Odry | Niemica |  | Modernizacja jazu | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
173 | B36-65 | Odry | Kanał Benice |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
174 | B36-66 | Odry | Kanał Benice |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 3.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
175 | B36-67 | Odry | Kanał Rybice-Dreżewo |  | Modernizacja zastawki | 5.41 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
176 | B36-68 | Odry | Kanał Strzeżewo-Radawka |  | Modernizacja zastawki | 4.16 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
177 | B36-69 | Odry | Kanał Łukęcin |  | Modernizacja zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.01 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
178 | B36-70 | Odry | Kanał Łukęcin |  | Modernizacja wlotu do rur z piętrzeniem | 2.05 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
179 | B36-71 | Odry | Kanał Gostyniec-Kaleń |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 8 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
180 | B36-72 | Odry | Kanał Gostyniec-Kaleń |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
181 | B36-73 | Odry | Stuchowska Struga |  | Modernizacja jazu | 58.08 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
182 | B36-74 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 3.92 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
183 | B36-75 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 1.53 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
184 | B36-76 | Odry | Stuchowska Struga |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 9.36 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
185 | B36-77 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.76 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
186 | B36-78 | Odry | Stuchowska Struga |  | Modernizacja przepustu z piętrzeniem | 2.05 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
187 | B36-79 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.65 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
188 | B36-80 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.66 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
189 | B36-81 | Odry | Stuchowska Struga |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 6.76 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
190 | B36-82 | Odry | Kanał Margowo |  | Modernizacja zastawki | 4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
191 | B36-83 | Odry | Kanał Margowo |  | Modernizacja rurociągu z piętrzeniem | 2.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
192 | B36-84 | Odry | Wołcza |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 24 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
193 | B36-85 | Odry | Wołczka |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.05 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
194 | B36-86 | Odry | Kanał Świeszewo A |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 4.61 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
195 | B36-87 | Odry | Kanał Starkowo |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
196 | B36-88 | Odry | Kanał Starkowo |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.78 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
197 | B36-89 | Odry | Kanał Budziszcze |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.13 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
198 | B36-90 | Odry | Kanał Budziszcze |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
199 | B36-91 | Odry | Kanał Budziszcze |  | Modernizacja zastawki | 0.6 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
200 | B36-92 | Odry | Kanał Budziszcze |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 1.63 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
201 | B36-93 | Odry | Kanał Brodniki |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
202 | B36-94 | Odry | Kanał Dąbie |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 1.63 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
203 | B36-95 | Odry | Kanał Dąbie |  | Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.38 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
204 | B36-96 | Odry | Kanał Gostyń |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.54 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
205 | B36-97 | Odry | rzeka Sowno |  | Modernizacja zastawki | 0.21 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
206 | B36-98 | Odry | Kanał Mojszewo | Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.97 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
207 | B36-99 | Odry | Kanał Mojszewo |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.21 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
208 | B36-100 | Odry | Kanał Mojszewo |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
209 | B36-101 | Odry | Kanał Paprotno |  | Modernizacja przepustu | 1.63 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
210 | B36-102 | Odry | Kanał Skrobotowo |  | Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.38 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
211 | B36-103 | Odry | Kanał Skrobotowo |  | Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.04 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
212 | B36-104 | Odry | Kanał Dreżewo B |  | Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
213 | B36-105 | Odry | Kanał Dreżewo B |  | Odbudowa zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
214 | B36-106 | Odry | Kanał Dreżewo B |  | Modernizacja przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.94 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
215 | B36-107 | Odry | Kanał Drezewo D |  | Modernizacja zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
216 | B36-108 | Odry | struga Karnice |  | Modernizacja jazu | 2.59 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
217 | B36-109 | Odry | struga Karnice |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 1.34 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
218 | B36-110 | Odry | struga Niczonów |  | Odbudowa zastawki i niedostatecznym stanie technicznym | 1.34 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
219 | B36-111 | Odry | Rekowa |  | Modernizacja jazu | 20 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
220 | B36-112 | Odry | Rekowa |  | Odbudowa jazu o niedostatecznym stanie technicznym | 3.56 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
221 | B36-113 | Odry | Otoczka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 4.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
222 | B36-114 | Odry | Otoczka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.03 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
223 | B36-115 | Odry | Otoczka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 2.03 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
224 | B36-116 | Odry | Otoczka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 3.39 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
225 | B36-117 | Odry | Łużanka |  | Modernizacja jazu | 0 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
226 | B36-118 | Odry | Strużka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
227 | B36-119 | Odry | Strużka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
228 | B36-120 | Odry | Strużka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
229 | B36-121 | Odry | Strużka |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
230 | B36-122 | Odry | Dębosznica |  | Modernizacja jazu | 5.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
231 | B36-123 | Odry | Dębosznica |  | Modernizacja jazu | 7 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
232 | B36-124 | Odry | Błotnica |  | Modernizacja jazu | 5.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
233 | B36-125 | Odry | Błotnica |  | Modernizacja jazu | 5.4 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
234 | B36-126 | Odry | Kanał E |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
235 | B36-127 | Odry | Kanał E |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 0.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
236 | B36-128 | Odry | Kanał Grzybowski |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 0.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
237 | B36-129 | Odry | Sarnia |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
238 | B36-130 | Odry | Sarnia |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
239 | B36-131 | Odry | Sarnia |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
240 | B36-132 | Odry | Sarnia |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
241 | B36-133 | Odry | Stara Rega Gryficka |  | Odbudowa jazu-śluzy o niedostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
242 | B36-134 | Odry | Kanał Włodarka 1 |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
243 | B36-135 | Odry | Kanał Włodarka 4 |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
244 | B36-136 | Odry | Kanał Stara Błotnica |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.3 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
245 | B36-137 | Odry | Kanał Samowo-Dębosznica |  | Modernizacja przepustu i zastawki | 0.55 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
246 | B36-138 | Odry | Kanał Samowo-Dębosznica |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.17 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
247 | B36-139 | Odry | Kanał Samowo-Dębosznica |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 0.5 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
248 | B36-140 | Odry | Kanał Leniwy |  | Odbudowa przepustu i zastawki o niedostatecznym stanie technicznym | 1.38 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
249 | B36-141 | Odry | Wkra |  | Modernizacja zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
250 | B36-142 | Odry | Wkra |  | Odbudowa przepustu i zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
251 | B36-143 | Odry | Kanał Słowieńsko |  | Modernizacja zastawki | 0.1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
252 | B36-144 | Odry | Kanał Słowieńsko |  | Modernizacja zastawki | 0.1 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
253 | B36-145 | Odry | Kanał Słowieńsko |  | Odbudowa zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
254 | B36-146 | Odry | Sowno |  | Budowa zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
255 | B36-147 | Odry | Sowno |  | Budowa zastawki | 0.33 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
256 | B36-148 | Odry | Grzybnica |  | Modernizacja zastawki (mnich) z rurociągiem o niedostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Szczecin | zachodniopomorskie | 2020 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
257 | B37-1 | Wisły | Ulatówka | Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: 'Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski' | Budowa zastawki szandorowej | 1.6 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
258 | B37-2 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.6 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
259 | B37-3 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.6 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
260 | B37-4 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 2.1 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
261 | B37-5 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.2 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
262 | B37-6 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.8 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
263 | B37-7 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.7 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
264 | B37-8 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
265 | B37-9 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
266 | B37-10 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 1.1 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
267 | B37-11 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.6 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
268 | B37-12 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.4 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
269 | B37-13 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
270 | B37-14 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
271 | B37-15 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.5 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
272 | B37-16 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.5 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
273 | B37-17 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.6 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
274 | B37-18 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
275 | B37-19 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.2 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
276 | B37-20 | Wisły | Ulatówka |  | Budowa zastawki szandorowej | 0.3 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
277 | B38 | Odry | Kanał A | Jaz zastawkowy na Kanale A w km 1+650 wraz z zastawką na Kanale A w km 2+650 i elementami służącymi do nawodnienia gruntów | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 1.8 | RZGW Wrocław | opolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
278 | B39 | Odry | Kanał B | Jaz zastawkowy na Kanale B w km 1+270 wraz z pozostałymi zastawkami szt. 2 | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym | 4 | RZGW Wrocław | opolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
279 | B40-1 | Odry | Wełnica (Młynna) | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000 | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 4 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
280 | B40-2 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 3 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
281 | B40-3 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 3 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
282 | B40-4 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 2.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
283 | B40-5 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa jazu o złym stanie technicznym | 2.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
284 | B40-6 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa zastawki o złym stanie technicznym | 2 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
285 | B40-7 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 3 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
286 | B40-8 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Odbudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
287 | B40-9 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Budowa jazu | 1.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
288 | B40-10 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Budowa jazu | 1.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
289 | B40-11 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Budowa zastawki | 1.5 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
290 | B40-12 | Odry | Wełnica (Młynna) |  | Budowa zastawki | 1 | RZGW Wrocław | lubuskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
291 | B41-1 | Odry | Czarna Widawa | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy etap I | Budowa jazu | 17 | RZGW Wrocław | dolnośląskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
292 | B41-2 | Odry | Czarna Widawa |  | Odbudowa jazu o nieodpowiednim stanie technicznym | 17 | RZGW Wrocław | dolnośląskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
293 | B41-3 | Odry | Czarna Widawa |  | Odbudowa jazu o nieodpowiednim stanie technicznym | 17.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
294 | B41-4 | Odry | Rów Domasłowski |  | Budowa zastawki | 2.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
295 | B42 | Odry | Rów Polski | Rów Polski - regulacja rzeki w km 21+100-28+200 | Budowa jazu | 15 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2022 | silnie zagrożony suszą
296 | B43-1 | Odry | Dąbrocznia | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539 | Budowa jazu | 7 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
297 | B43-2 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 8 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
298 | B43-3 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 7.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
299 | B43-4 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 7.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
300 | B43-5 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa jazu o dostatecznym stanie technicznym | 7.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
301 | B43-6 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa jazu o dobrym stanie technicznym | 7 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
302 | B43-7 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
303 | B43-8 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
304 | B43-9 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
305 | B43-10 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.5 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
306 | B43-11 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 0.8 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
307 | B43-12 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.1 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
308 | B43-13 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.2 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
309 | B43-14 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.4 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
310 | B43-15 | Odry | Dąbrocznia |  | Przebudowa zastawki o dostatecznym stanie technicznym | 1.3 | RZGW Wrocław | wielkopolskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
311 | B44-1 | Odry | Kanał Bachorza | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 – Etap I od km 0+000 do km 7+808 | 1. Budowa zbiornika retencyjnego, 2. Wykonanie 2 budowli hydrotechnicznych. | 39 | RZGW Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2017 | 2020 | silnie zagrożony suszą
312 | B45-1 | Odry | Kanał Małgosia | Odbudowa Kanału Małgosia - Etap 1 | Odbudowa koryta cieku naturalnego - Kanału Małgosia, rozbiórka i budowa 31 szt. przepustów, budowa 6 szt. przepustów, rozbiórka i budowa 4 szt. zastawek, rozbiórka i budowa rurociągu, budowa 2 szt. przepędów dla bydła, rozbiórka 13 szt. przepustów. | 10 | RZGW Bydgoszcz | wielkopolskie | 2019 | 2020 | silnie zagrożony suszą
313 | B46-1 | Odry | Jezioro Falmierowskie | Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego | 1. Wykonanie zapory, 2. Wykonanie okna przelewowego w zaporze, 3. Odbudowa rowu odpływowego w celu kontroli odpływu wody i przywrócenia pierwotnego poziomu zwierciadła wody | 531 | RZGW Bydgoszcz | wielkopolskie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
314 | B47-1 | Wisły | Potok Zadębie | Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński | Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego, tymczasowe przegrodzenie cieku od strony wody górnej i dolnej oraz robót budowlanych, w tym: 1. Rozbiórka istniejących fragmentów konstrukcji jazu, umocnień skarp i dna rzeki w dolnym oraz górnym stanowisku budowli, 2. Pogrążenie ścianki szczelnej stanowiącej przesłonę przeciwfiltracyjną, wykonanie żelbetowych płyt dennych, 3. Wykonanie palisady z kołków drewnianych, żelbetowych płyt na skarpach wraz ze schodami, 4. Wykonanie umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie oraz skarp koszami gabionowymi w górnym i dolnym stanowisku budowli, 5. Profilowanie podłoża gruntowego wokół obiektu, zasypanie kanału obiegowego. | 1 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
315 | B48-1 | Wisły | Skrwa Lewa | Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie Młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki, gm. Gostynin | 1. Remont jazu, 2. Budowa: grobli czołowej stawu, budowli spustowej ze stawu, przelewu awaryjnego, rozbiórka budowli spustowej, 3. Przebudowa: wału rzeki Skrwy Lewej, odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie: umocnień skarp stawu i koryta rzeki, rurociągu drenażowego, 4. Prace utrzymaniowe. | 61 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
316 | B49-1 | Wisły | Kulikówka | Rzeka Kulikówka - przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 0+000-5+300, gm. Dobrzyniewo Duże, gm. Krypno | 1. Wykonanie dokumentacji w pełnym zakresie, 2. Budowa 2 jazów i jednej zastawki. | 9 | RZGW Białystok | podlaskie | 2021 | 2021 | umiarkowanie zagrożony suszą
317 | B50-1 | Wisły | Potok Zadębie | Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 0+700, gm. Raciąż, pow. płoński | Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego, tymczasowe przegrodzenie cieku od strony wody górnej i dolnej oraz robót budowlanych, w tym: 1. Rozbiórka istniejących fragmentów konstrukcji jazu, umocnień skarp i dna rzeki w dolnym oraz górnym stanowisku budowli, 2. Pogrążenie ścianki szczelnej stanowiącej przesłonę przeciwfiltracyjną, wykonanie żelbetowych płyt dennych, 3. Wykonanie palisady z kołków drewnianych, żelbetowych płyt na skarpach wraz ze schodami, 4. Wykonanie umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie oraz skarp koszami gabionowymi w górnym i dolnym stanowisku budowli, 5. Profilowanie podłoża gruntowego wokół obiektu, zasypanie kanału obiegowego. | 4.2 | RZGW Warszawa | mazowieckie | 2020 | 2020 | silnie zagrożony suszą
318 | B51-1 | Wisły | Bętlewianka | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody | Wykonanie trzech zbiorników retencyjnych. Retencja ok. 116 tys. m³ wody. | 116 | RZGW Warszawa | kujawsko-pomorskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
319 | B52-1 | Wisły | Strumień Błędowski, Mokrznia (Potok Błędowski) | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 – 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie | Opracowanie dokumentacji. Budowa 8 zastawek. | 20 | RZGW Gliwice | śląskie | 2021 | 2022 | umiarkowanie zagrożony suszą
320 | B53-1 | Wisły | Mogielnica | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240 | Budowa jazu kozłowego | 32 | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
321 | B53-2 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa jazu kozłowego |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
322 | B53-3 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa jazu kozłowego |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
323 | B53-4 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa jazu kozłowego |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
324 | B53-5 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa przepustu z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
325 | B53-6 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa przepustu z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
326 | B53-7 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa stopnia z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
327 | B53-8 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa stopnia z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
328 | B53-9 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa stopnia z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
329 | B53-10 | Wisły | Mogielnica |  | Budowa stopnia z piętrzeniem |  | RZGW Lublin | lubelskie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
330 | B54-1 | Wisły | Liwiec | Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106 | Odbudowa jazu | 41.8 | RZGW Lublin | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
331 | B54-2 | Wisły | Liwiec |  | Odbudowa jazu |  | RZGW Lublin | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
332 | B54-3 | Wisły | Liwiec |  | Odbudowa jazu |  | RZGW Lublin | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
333 | B54-4 | Wisły | Liwiec |  | Odbudowa jazu |  | RZGW Lublin | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą
334 | B54-5 | Wisły | Liwiec |  | Odbudowa jazu |  | RZGW Lublin | mazowieckie | 2020 | 2021 | silnie zagrożony suszą